## Projektplan Kalenderwochen
Projekttitel: |  |  | Projektstart:
Infoplattform für Lernende der WST |  |  | 2026-09-01
|  |  | Dauer in Tagen |  | KW 36 | [6 empty] | KW 37 | [6 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4 | [6 empty] | KW 5 | [6 empty] | KW 6 | [6 empty] | KW 7 | [6 empty] | KW 8 | [6 empty] | KW 9 | [6 empty] | KW 10 | [6 empty] | KW 11 | [6 empty] | KW 12 | [6 empty] | KW 13 | [6 empty] | KW 14 | [6 empty] | KW 15 | [6 empty] | KW 16 | [6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30 | [6 empty] | KW 31 | [6 empty] | KW 32 | [6 empty] | KW 33 | [6 empty] | KW 34 | [6 empty] | KW 35 | [6 empty] | KW 36 | [6 empty] | KW 37 | [6 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 41
Nr. | Aufgabe | Start |  | Ende | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28 | [6 empty] | 2027-01-04 | [6 empty] | 2027-01-11 | [6 empty] | 2027-01-18 | [6 empty] | 2027-01-25 | [6 empty] | 2027-02-01 | [6 empty] | 2027-02-08 | [6 empty] | 2027-02-15 | [6 empty] | 2027-02-22 | [6 empty] | 2027-03-01 | [6 empty] | 2027-03-08 | [6 empty] | 2027-03-15 | [6 empty] | 2027-03-22 | [6 empty] | 2027-03-29 | [6 empty] | 2027-04-05 | [6 empty] | 2027-04-12 | [6 empty] | 2027-04-19 | [6 empty] | 2027-04-26 | [6 empty] | 2027-05-03 | [6 empty] | 2027-05-10 | [6 empty] | 2027-05-17 | [6 empty] | 2027-05-24 | [6 empty] | 2027-05-31 | [6 empty] | 2027-06-07 | [6 empty] | 2027-06-14 | [6 empty] | 2027-06-21 | [6 empty] | 2027-06-28 | [6 empty] | 2027-07-05 | [6 empty] | 2027-07-12 | [6 empty] | 2027-07-19 | [6 empty] | 2027-07-26 | [6 empty] | 2027-08-02 | [6 empty] | 2027-08-09 | [6 empty] | 2027-08-16 | [6 empty] | 2027-08-23 | [6 empty] | 2027-08-30 | [6 empty] | 2027-09-06 | [6 empty] | 2027-09-13 | [6 empty] | 2027-09-20 | [6 empty] | 2027-09-27 | [6 empty] | 2027-10-04
 | time axis 2026-08-31 to 2029-10-20
1 | Initialisierung | 2026-09-01 | 4 | 2026-09-04 | bar: 2026-09-01 to 2027-10-10
1.1 | Ausgangslage und Problemraum analysieren | 2026-09-01 | 1 | 2026-09-01
1.2 | Ziele nach SMART definieren | 2026-09-02 | 1 | 2026-09-02
1.3 | Stakeholder ermitteln und analysieren | 2026-09-03 | 1 | 2026-09-03
1.4 | Anforderungen und Kriterien definieren | 2026-09-04 | 1 | 2026-09-04
M1 | Meilenstein: Ausgangslage, Ziele und Anforderungen definiert | 2026-09-04 | 0 | 2026-09-04
2 | Konzept & Planung | 2026-09-07 | 5 | 2026-09-11
2.1 | Vorgehensmodell wählen | 2026-09-07 | 1 | 2026-09-07
2.2 | Projektstrukturplan erstellen | 2026-09-08 | 1 | 2026-09-08 | bar: 2026-08-31 to 2027-10-10
2.3 | Aufgabenliste und Terminplan erstellen | 2026-09-09 | 1 | 2026-09-09
2.4 | Rahmenbedingungen und Ressourcen klären | 2026-09-10 | 1 | 2026-09-10
2.5 | Bestehende Informationsquellen erheben | 2026-09-11 | 1 | 2026-09-11
M2 | Meilenstein: Projektplan freigegeben | 2026-09-11 | 0 | 2026-09-11
3 | Realisierung | 2026-09-14 | 20 | 2026-10-09
3.1 | Informationsarchitektur und Inhaltsstruktur festlegen | 2026-09-14 | 2 | 2026-09-15
3.2 | Wireframes / UI-Design erstellen | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-18
M3 | Meilenstein: Konzept und Design stehen | 2026-09-18 | 0 | 2026-09-18
3.3 | Rapid Prototyping durchführen | 2026-09-21 | 5 | 2026-09-25
3.4 | Inhalte der fünf Informationsbereiche einpflegen | 2026-09-28 | 3 | 2026-09-30
3.5 | Verlinkungen zu Evento / WebUntis einbauen | 2026-10-01 | 2 | 2026-10-02
3.6 | Login- und Rollenkonzept umsetzen | 2026-10-05 | 3 | 2026-10-07
3.7 | Bereich «Projektfortschritte» erstellen | 2026-10-08 | 2 | 2026-10-09
M4 | Meilenstein: Prototyp fertiggestellt | 2026-10-09 | 0 | 2026-10-09
4 | Test & Abnahme | 2026-10-12 | 10 | 2026-10-23
4.1 | Funktionstest durchführen | 2026-10-12 | 2 | 2026-10-13
4.2 | Usability-Test mit Lernenden durchführen | 2026-10-14 | 2 | 2026-10-15
4.3 | Responsive- und Browser-Test durchführen | 2026-10-16 | 1 | 2026-10-16
4.4 | Fehler beheben und Nachbesserungen durchführen | 2026-10-19 | 5 | 2026-10-23
M5 | Meilenstein: Prototyp getestet und abgenommen | 2026-10-23 | 0 | 2026-10-23
5 | Abschluss | 2026-10-26 | 5 | 2026-10-30
5.1 | Projektfortschrittsbericht erstellen | 2026-10-26 | 1 | 2026-10-26
5.2 | Anforderungsabgleich und Erfolgskontrolle | 2026-10-27 | 1 | 2026-10-27
5.3 | Optimierungsmassnahmen ableiten | 2026-10-28 | 1 | 2026-10-28
5.4 | Präsentation und Übergabe | 2026-10-29 | 1 | 2026-10-29
5.5 | Reflexion im Team | 2026-10-30 | 1 | 2026-10-30
M6 | Meilenstein: Projekt abgeschlossen und übergeben | 2026-10-30 | 0 | 2026-10-30

## Projektplan Monate
Projekttitel: |  |  | Projektstart:
Infoplattform für Lernende der WST |  |  | 2026-09-01
|  |  | Dauer in Wochen |  | Aug |  | Sep |  | Sep |  | Okt |  | Okt |  | Nov |  | Nov |  | Dez |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr |  | Mai |  | Mai |  | Jun |  | Jun |  | Jul |  | Jul |  | Aug |  | Aug |  | Aug |  | Sep |  | Sep |  | Okt |  | Okt |  | Nov |  | Nov |  | Dez |  | Dez |  | Jan |  | Jan |  | Jan |  | Feb |  | Feb |  | Mär |  | Mär |  | Apr |  | Apr |  | Mai |  | Mai |  | Jun |  | Jun |  | Jul |  | Jul |  | Jul |  | Aug |  | Aug |  | Sep |  | Sep |  | Okt |  | Okt |  | Nov |  | Nov |  | Dez |  | Dez |  | Jan |  | Jan
Nr. | Aufgabe | Start |  | Ende | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3
 | time axis 2026-08-31 to 2029-01-15
1 | Initialisierung – Ausgangslage, Ziele, Stakeholder, Anforderungen | 2026-08-31 | 1 | 2026-09-06
2 | Konzept & Planung – Vorgehensmodell, PSP, Termine, Ressourcen | 2026-09-07 | 1 | 2026-09-13
3 | Realisierung – Informationsarchitektur, Design, Prototyp, Inhalte | 2026-09-14 | 4 | 2026-10-11
4 | Test & Abnahme – Funktion, Usability, Responsive, Nachbesserung | 2026-10-12 | 2 | 2026-10-25
5 | Abschluss – Bericht, Erfolgskontrolle, Präsentation, Reflexion | 2026-10-26 | 1 | 2026-11-01